### Abschluss des Programms: Ausführende und Procedere samt Zeitplan

Fristenlauf für den Programmabschluss (Stand 22. Okt. 2009):

| Frist bis spätestens | Schritt | Wer primär? |
| --- | --- | --- |
| Erledigt bis auf die gesperrten Projekte | Endabrechnung der Projekte (ausgenommen vereinbarte Ausnahmen) | RK |
| Erledigt bis auf die gesperrten Projekte | Ende First Level Control (ausgenommen vereinbarte Ausnahmen) | RK |
| Erledigt bis auf die gesperrten Projekte | EFRE-Auszahlungsanweisungen an ERP-Fonds + Meldung nationaler Auszahlungen (für alle normalen, bereits abgeschlossenen Projekte, bei den anderen "Beobachtungs"-Projekten muss dies bis spätestens 31.01.2009 erfolgen) | RK |
| Erledigt bis auf die gesperrten Projekte | Monitoringmeldungen, Rückmeldung zu Urgenzen an ERP-Fonds | RK |
| Nov. 09?? | Finaler Stand Monitoringdatenbank |  |
| Nov. 09?? | Prüfschleife durch ERP-Fonds | ERP-Fonds |
| Nov. 09?? | Versendung Einzelprojektlisten programmspezifisch durch Zahlstelle (Versand erfolgt durch ERP-Fonds pro RK an VB cc an RK): Zur Prüfung & Rückbestätigung durch RK (Unterschrift auf Ebene der Geschäftsführung, Abteilungsleiter, in Bayern durch BStMWIVT) | ERP-Fonds, VB, RK |
| Nov./Dez 09?? | Ende Rücksendefrist der von den RKs bestätigten und unterschriebenen Einzelprojektlisten an BKA IV/3 (im Wege der VB) | VB, RK |
| Dez. 09 ?? | Durchführung von allf. Korrekturen auf Grund der Rückmeldungen vom BKA IV/3 Korrekturen im Monitoring durch RK Bereinigung oder Storno von gesperrten Projekten und Projekten mit offenen Rückforderungen (alle offenen Rückforderungen müssen an EK gemeldet werden) Zahlstelle erstellt neue Einzelprojektliste und versendet diese zur Rückbestätigung (an VB cc RK) | RK, ZS |
| Dez. 2009/Jan 2010 | Versand des vom BA gebilligten Schlussberichts an BKA IV/3 (Erstellung durch VB, und schriftlicher Umlaufbeschluss im BA) Erstellung Schlusszahlungsantrag mit bescheinigter abschließender Ausgabenerklärung durch ZS & Versand an BKA IV/3 | VB ZS |
| Ca. 3 Monate | Kohärenzprüfung der Dokumente Erstellung Prüfbericht & Vermerk | BKA IV/3 |
| Bis 31.03.2010 | Übermittlung der Abschlussunterlagen via Ständige Vertretung der EK: Bescheinigte abschließende Ausgabenerklärung zusammen mit einem abschließenden Zahlungsantrag Abschließender Durchführungsbericht Vermerk zum Abschluss der Intervention | BKA IV/3 |